## PRESUPUESTO
INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA | [5 empty] | POSIBLES SUBCONTRATACIONES
Categoría/Tipo | Elemento | Precio Unidad (€) | Cantidad | Precio Total (€) | Proveedor | Rol | Salario Bruto | Duracion (Meses) | Salario total | Cotización | Coste total
Hardware | Portátil (i5/8GB/512GB) | 399 | 4 | 1596 | PcComponentes | Developer | 3000 | 2.83 | 8490 | 2716.8 | 11206.8
Hardware | NAS Synology DS224+ | 320 | 1 | 320 | Amazon.es | Aten. Cliente | 1800 | 2.83 | 5094 | 1630.08 | 6724.08
Hardware | Impresora HP Color LaserJet Pro | 330 | 1 | 330 | MediaMarkt | MIEMBROS DEL EQUIPO
Hardware | Pantalla 24" FHD | 90 | 8 | 720 | PcComponentes | Miem. Equip 1 | 1184 | 2.83 | 3350.72 | 1072.2304 | 4422.9504
Hardware | Kit teclado/ratón inalámbrico | 25 | 4 | 100 | Amazon.es | Miem. Equip 2 | 1184 | 2.83 | 3350.72 | 1072.2304 | 4422.9504
Coste total de hardware |  |  |  | 3066 |  | Miem. Equip 3 | 1184 | 2.83 | 3350.72 | 1072.2304 | 4422.9504
Software | Windows 11 Pro OEM | 139 | 4 | 556 | Microsoft/PCComponentes | Miem. Equip 4 | 1184 | 2.83 | 3350.72 | 1072.2304 | 4422.9504
Coste total de software (único) |  |  |  | 556
Servicios | Microsoft 365 Business Standard (anual, 4 users) | 12,50 (user/mes) | - | 600 | Microsoft | Total | 35622.6816
Servicios | ESET Protect Essential (anual, 4 users) | 25 (user) | - | 100 | ESET
Servicios | Dominio .es (primer año) | 6 | 1 | 6 | Hostinger
Servicios | VPS Hosting (anual) | 5 (mes) | - | 60 | Hostinger
Coste anual de servicios |  |  |  | 766
Coste total | 4388

## ESTIMACION TEMPORAL
ESTIMACIÓN TEMPORAL (EN DÍAS) | Est. Optimista | Est. Probable | Est. Pesimista | Est. Beta
1: INICIO DEL PROYECTO
1.1: Concepción de las ideas básicas subyacentes en el proyecto | 1 | 2 | 4 | 2.1667
1.2: Establecimiento de objetivos concretos | 1 | 3 | 4 | 2.8333
2: ESTADO DEL ARTE
2.1: Estudio de aplicaciones webs de índole similar (bases de datos cinematográficas online con y sin sistemas de recomendación) | 1 | 1 | 2 | 1.1667
2.2: Estudio de técnicas y algoritmos de sistemas de recomendación | 1 | 2 | 3 | 2
3: ANÁLISIS DEL SISTEMA
3.1: Análisis de requisitos y especificación del sistema de aplicación web | 2 | 3 | 5 | 3.1667
3.2: Realización de diagramas de casos de uso | 3 | 4 | 6 | 4.1667
3.3: Desarrollo del modelo de datos | 2 | 3 | 5 | 3.1667
3.4: Planificación temporal y estimación económica | 1 | 1 | 2 | 1.1667
4: DISEÑO DEL SISTEMA
4.1: Selección de tecnologías y plataformas | 1 | 1 | 2 | 1.1667
4.2: Diagramas de clase y de secuencia | 2 | 3 | 5 | 3.1667
4.3: Arquitectura general del sistema | 2 | 2 | 4 | 2.3333
4.4: Diseño de la base de datos | 2 | 2 | 4 | 2.3333
4.5: Diseño de la interfaz web | 3 | 4 | 7 | 4.3333
4.6: Diseño de los algoritmos de recomendación | 2 | 3 | 5 | 3.1667
4.7: Diseño de pruebas | 1 | 1 | 2 | 1.1667
5: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
5.1: Preparación del entorno de desarrollo | 1 | 1 | 2 | 1.1667
5.2: Implementación de la base de datos | 1 | 2 | 3 | 2
5.2: Codificación del diseño web | 1 | 2 | 3 | 2
5.3: Programación de los algoritmos del sistema de recomendación | 1 | 2 | 3 | 2
5.4: Configuración del servidor web | 2 | 3 | 6 | 3.3333
5.5: Integración de los distintos elementos | 1 | 2 | 4 | 2.1667
6: PRUEBAS
6.1: Preparación del entorno de pruebas | 1 | 1 | 2 | 1.1667
6.2: Importación de datasets ajenos con información de películas y keywords | 1 | 2 | 3 | 2
6.2: Pruebas de rendimiento de la base de datos | 1 | 2 | 3 | 2
6.3: Pruebas de usabilidad del sitio web | 1 | 2 | 3 | 2
6.4: Pruebas de eficacia del sistema de recomendaciones | 1 | 2 | 4 | 2.1667
7: DOCUMENTACIÓN
7.1: Documentación del código fuente | 1 | 2 | 4 | 2.1667
7.2: Redacción de la memoria del proyecto | 2 | 3 | 5 | 3.1667
TOTAL | 40 | 61 | 105 | 64.8333
Beta = (opt + 4*prob + pes) / 6
Note on B3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: añadir horas/días

## Gestión de recursos y seguridad
Presupuesto de gestión de recursos y seguridad de la empresa
Componente | Modelo/Servicios | Cantidad | Precio aprox. | Subtotal aprox.
Antivirus/Antimalware empresarial | Malwarebytes Teams (anual) | 4 licencias | 40 €/año | 160 €/año
Disco duro externo (backup local) | Seagate Backup Plus Portable 2TB | 1 unidad | 70 | 70
Gestor de contraseñas (equipo) | Bitwarden Teams (anual) | 4 usuarios | 3 €/mes/usuario | 144 €/año
Microsoft 365 Business Standard (correo, OneDrive, 2FA) | Microsoft 365 Business Standard | 4 usuarios | 12,50 €/anual/usuario | 600 €/año
TOTAL ADICIONAL |  |  |  | 974 €/año

## Diseño Logico
Presupuesto estimado Diseño logico
Componente | Modelo Seleccionado | Cantidad | Precio unitario aprox. | Subtotal aprox. | Enlace de compra (Amazon.es / PcComponentes)
Router WiFi Gigabit con 8 puertos LAN | TP-Link Archer AX6000 (WiFi 6 Tri-Band AX6000, 8× Gigabit LAN, 1× 2.5G WAN, MU-MIMO, HomeShield) | 1 | 180 - 220 € | 200 | Amazon.es - TP-Link Archer AX6000
Switch Ethernet Gigabit 8 puertos | TP-Link TL-SG108 (8 puertos Gigabit, unmanaged, carcasa metálica, Plug & Play) | 1 | 20 - 25 € | 22 | PcComponentes - TP-Link TL-SG108 o Amazon.es - TP-Link TL-SG108
Cable Ethernet Cat6 de 10 metros | Nixsto o Vention Cat6 UTP 10m (RJ45, alta velocidad Gigabit, plano o estándar) | 4 | 10 - 13 € por cable | 44 | Amazon.es - Nixsto Cable Ethernet Cat6 10m (elige el de 10m; similar Vention o Equip en la misma búsqueda)
Total estimado | — | — | — | 266 | —